襄樊职业技术学院大学生科研项目管理办法

为鼓励广大学生积极参与理论探索、技术开发和社会实践等课外学术科研活动，规范对学生科研项目的管理，发挥科研活动在培养大学生创新精神、创新能力和实践能力方面的积极作用，特制定本办法。

第一条   大学生科研项目的范围

本办法所指科研项目，是以我院全日制在校大学生为主要研究人员，并经学院认可，同意实施的各类科学研究。包括：专业性研究及创作项目；社会调查项目；小发明、小创作、小设计项目；教师科研课题中的子项目；其他有研究与实践价值的项目。

第二条  大学生科研项目的申报与立项

一、项目申报条件

（一）申请者必须是院内全日制在校大学生；

（二）申请者可以是个人，也可以是项目组，个人不得同时在不同项目之间交叉申报；跨年级、跨专业的联合立项优先；

（三）在学院已有立项而尚未完成者，原则上不再立新项目（以上报结题材料为准）；

（四）项目必须有指导教师，指导教师一般应具有副教授以上职称，或具有硕士以上学位的讲师；指导教师指导学生所取得的成果，年终计入指导教师教科研工作量（不做职称评聘依据）；

（五）申请者必须有较强的独立思考和创新意识，有较扎实的专业理论知识，对科学研究、科技活动或社会实践有浓厚的兴趣；

（六）项目一般要求学术思想新颖、目标明确、具有创新性、探索性和实践性。

二、项目申报及立项程序

（一）项目申请者向所在院（系）团总支提交《襄樊职业技术学院大学生科研项目立项申请书》（打印件一式二份及电子文本一份）；

（二）院（系）团总支组织本院（系）专业教师进行初评后报院团委；

（三）院学术委员会会同院团委评审通过，报学院领导审批，学院发文予以公布。

第三条  项目实施与管理

一、每年11月为学生申报院级项目阶段，学生科研项目一经立项，项目申请人应严格按照项目申报表列明的研究内容、项目期限、成果形式、实施计划等开展研究工作；研究过程中，确需调整项目内容的，应及时向指导教师和产学研工作处提出申请，经批准后方能做出相应调整。

二、项目实施过程中，项目负责人每月必须向指导教师至少汇报一次研究进展。

三、项目研究期限一般为6个月。对超过期限仍未完成的项目，项目负责人应书面向产学研工作处、院团委说明原因。经批准可以延长期限的项目，延长期限最多为半年。

四、出现下列情况之一，应撤销研究项目并取消资助经费：

（一）项目批准后，长时间未开展研究工作，或连续三个月没有向指导教师汇报研究进展；

（二）项目实施情况表明，项目负责人不具备按计划完成研究任务的条件或能力；

（三）项目负责人因退学、休学、健康等原因不能继续研究工作；

（四）未经批准擅自变更项目负责人或研究内容。

第四条  项目资助及经费使用

一、根据专家对项目价值的评估，一般项目资助额度为500—1000元不等，重点项目资助额度最多不超过2000元。重点项目数量一般不超过当年立项总数的10%。

二、学生科研立项活动经费由学院出资设立，由产学院工作处管理，专款专用，可以跨年度使用；如发现有经费使用不当、成员不遵守有关规定等现象，学校有权对该项目组实施警告、停止经费使用直至撤消该项目，以保证学生科研活动的有序进行。

三、经费使用范围包括：

（一）资料费，用于购买与项目研究内容有关的参考书籍、资料；

（二）材料费，用于购买项目研究必需的消耗性材料，包括各种电子元器件、磁盘、制作材料等；

（三）打印、复印以及印刷费；

（四）用于项目研究必需的机时费；

（五）劳务费、交通费一律不得在项目经费中列支；

（六）除上述所列各项以外的特殊支出，须由项目负责人提出书面申请，指导教师同意，并经产学研工作处批准后方可发生，否则一律不予列支。

四、项目经费使用办法：

（一）项目经费使用采用报销制。报销时，所有发票都必须有经办人、证明人的签字并按照学院财务处的要求，统一粘贴在票据单上，并由指导教师和学院团委、产学研工作处领导在票据单上签字；

（二）粘贴好的报销单据必须经院团委、产学研工作处审核并签字后，到财务处办理报销手续；

（三）报销凭证必须是符合学院财务处规定的各类票据：正式发票、校内收据等。购买多种物品的，必须提供所购物品的清单。

第五条  项目结题

一、项目完成后，各项目组须将成果（科研成果的类别：包括学术论文或专著、科研成果报告、社会调查报告、发明创造成果、计算机应用软件以及其他成果）上报并作出全面的项目总结，同时填写项目结题报告书。

二、由学术委员会组织专家采用会议评审的方式结题，会议评审中分10分钟的项目陈述和3分钟的项目答辩阶段，专家经过集体讨论，确定项目是否通过结题。

第六条  总结、表彰和奖励

一、每年5月下旬，由院团委会同产学研工作处共同组织此项活动的评比总结工作，并纳入院科技文化节的范畴。

二、学院对已结题项目的学生颁发《大学生科研证书》，并在《大学生素质拓展证书》上予以记载。学院适时组织评选学生科研活动优秀成果奖、优秀指导教师奖和优秀组织奖若干并予以奖励。

三、学生科研项目取得相应科研成果，指导教师则可根据学校相关规定享受科研积分。

第七条 其他

一、学生科研活动的开展作为我院大学生素质拓展工作的重要内容，由学院团委和产学研工作处组织实施。

二、各团总支负责组织、安排和具体实施此项工作。活动的开展范围、深度、参与学生人数、成果水平等将作为对各院（系）学生素质拓展工作进行检查和评比的重要依据。各院（系）应对学生科研活动在时间安排、实验室和实验仪器的使用、指导教师的遴选等方面给予大力支持。

三、经立项的学生科研项目知识产权归学院，如参加国内外科技类竞赛应注明为襄樊职业技术学院大学生科研立项项目，获奖后属于项目组的奖杯、奖牌、证书等原则上由学院团委统一管理，奖金由项目组成员按贡献大小进行分配。

四、本办法自发布之日起实施。

五、本办法的解释权属共青团襄樊职业技术学院委员会和产学研工作处。

附件：1、襄樊职业技术学院大学生科研项目立项申请书

2、襄樊职业技术学院大学生科研项目结题报告书